Утверждаю:

Директор  МКОУ

«Лобакинская  СОШ »

__________ Аникеева Н.Г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о создании рабочей группы по организации центра «Точка роста» | Создана рабочая группа по организации центра «Точка роста» | Февраль 2021 | Директор |
| 2. | Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней | Февраль 2021 | Директор |
| 3. | Подготовка и утверждение Положения о центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ об утверждении Положения | Февраль 2021 | Директор |
| 4. | Создание нормативно-правовой базы Центра (приказы, должностные инструкции) | Создана нормативноправовая база Центра «Точка роста» (приказы, должностные инструкции) | Февраль 2021 | Директор Рабочая группа по созданию и функционировани ю Центра (далее – рабочая группа) |
| 5. | Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы школы для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра | Готовый план работ по ремонту, перепланировки и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования. | Январь- февраль 2021 | Директор Рабочая группа |
| 6. | Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра | Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра | Февраль- март 2021 | Рабочая группа |
| 7. | Подготовка пакета документов для заключения Соглашения с Учредителем (отдел | Заключенное Соглашение между Учредителем и МКОУ | Март- апрель | Директор |

«_______»______________20___ г.

ПЛАН (дорожная карта)  по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» в МКОУ «Лобакинская СОШ»

на 2021 год

|  | образования) на предоставление в 2021 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы (из средств федерального бюджета, средств областного и местного бюджета) | «Лобакинская СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Формирование и реализация медиаплана по нформационному сопровождению создания Центра | Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте МКОУ «Лобакинская СОШ» 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др. | Февраль - май 2021 | Рабочая группа |
| 9. | Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2021 года) | Согласованная структура штатов с учетом штатной Численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2021 года) | Март 2021 | Директор |
| 10. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайнплатформе (дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом | Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации. | Согласно графику | Директор Руководитель Центра Зам.директора по УВО |

|  | национального проекта «Образование» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Приведение площадок Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста» | - Проведенный ремонт помещений; - Наличие акта приемки Центра; 3)Установленное оборудование | Май Август 2021 | Директор |
| 12. | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования | Наличие отчета Учредителю по установленной форме | Август 2021 | Директор Руководитель Центра |
| 13. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра | Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра | Июнь Август 2021 | Руководитель Центра Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР |
| 14. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материальнотехнической базе Центра | Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ | Июнь Август 2021 | Руководитель Центра Рабочая группа |
| 15. | Подготовка штатного расписания МКОУ «Лобакинская СОШ» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2021 года) | Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2021 года | Август 2021 | Директор |
| 16. | Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра | Наличие приказа о зачислении обучающихся в Центр | Август 2021 | Руководитель Центра Рабочая группа |
| 17. | Корректировка муниципального задания МКОУ «Лобакинская СОШ » по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам. | Наличие муниципального задания по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы | Сентябрь 2021 | Руководитель Центра Рабочая группа |
| 18. | Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре | - Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; - Размещение актуальной информации на официальном сайте школы. | Сентябрь 2021 | Руководитель Центра Рабочая группа |
| 19. | Открытие Центра | Функционирование Центра | Сентябрь 2021 | Директор Руководитель |
| 20. | Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Проведение учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану) | С сентября 2021 | Руководитель Центра Педагоги Центра |